## ภาพรวม
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ประเภทงบประมาณรายจ่าย |  |  | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
สำนักวิชาการสุขภาพจิต |  |  | 4371500 | 265870 | 928170 | 363450 | 624550 | 449900 | 28500 | 142000 | 905040 | 339170 | 243350 | 53000 | 28500
|  |  | 1916058.5 | 253122 | 437375 | 412164.7 | 813396.8 | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมงบประมาณรายไตรมาส |  |  | 4371500 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1557490; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1102950; ไตรมาส 3 เม.ย.: 1386210; ไตรมาส 4 ก.ค.: 324850
รวมผลการใช้จ่าย |  |  | 1916058.5 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1102661.7; ไตรมาส 2 ม.ค.: 813396.8; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ผลการใช้จ่าย |  |  | 43.83% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 25.22%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 18.61%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
งบประมาณคงเหลือ |  |  | 2455441.5 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 454828.3; ไตรมาส 2 ม.ค.: 744381.5; ไตรมาส 3 เม.ย.: 2130591.5; ไตรมาส 4 ก.ค.: 2455441.5
% งบประมาณคงเหลือ |  |  | 56.17%
งบดำเนินงาน |  |  | 3007500 | 265870 | 487170 | 202350 | 624550 | 449900 | 28500 | 53000 | 232140 | 339170 | 243350 | 53000 | 28500
|  |  | 1432958.5 | 253122 | 123375 | 412164.7 | 644296.8 | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมงบประมาณรายไตรมาส |  |  | 3007500 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 955390; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1102950; ไตรมาส 3 เม.ย.: 624310; ไตรมาส 4 ก.ค.: 324850
รวมผลการใช้จ่าย |  |  | 1432958.5 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 788661.7; ไตรมาส 2 ม.ค.: 644296.8; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ผลการใช้จ่าย |  |  | 47.65% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 26.22%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 21.42%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
งบประมาณคงเหลือ |  |  | 1574541.5 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 166728.3; ไตรมาส 2 ม.ค.: 625381.5; ไตรมาส 3 เม.ย.: 1249691.5; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1574541.5
% งบประมาณคงเหลือ |  |  | 52.35%
งบลงทุน |  |  | 314000 | - | 314000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 314000 | - | 314000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมงบประมาณรายไตรมาส |  |  | 314000 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 314000; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
รวมผลการใช้จ่าย |  |  | 314000 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 314000; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ผลการใช้จ่าย |  |  | 100.00% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 100.00%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0.00%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
งบประมาณคงเหลือ |  |  | 0 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 0; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% งบประมาณคงเหลือ |  |  | 0.00%
งบรายจ่ายอื่น |  |  | 1050000 | - | 127000 | 161100 | - | - | - | 89000 | 672900 | - | - | - | -
|  |  | 169100 | - | - | - | 169100 | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมงบประมาณรายไตรมาส |  |  | 1050000 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 288100; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 761900; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
รวมผลการใช้จ่าย |  |  | 169100 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 0; ไตรมาส 2 ม.ค.: 169100; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ผลการใช้จ่าย |  |  | 16.10% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 0.00%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 16.10%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
งบประมาณคงเหลือ |  |  | 880900 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 288100; ไตรมาส 2 ม.ค.: 119000; ไตรมาส 3 เม.ย.: 880900; ไตรมาส 4 ก.ค.: 880900
% งบประมาณคงเหลือ |  |  | 83.90%
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ / งบฯ | รวม | ไตรมาส 1 ต.ค.: เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 1551000 | 205800 | 26000 | 16900 | 46040 | 348600 | 26000 | 50000 | 229140 | 286170 | 240350 | 50000 | 26000
|  |  | 231760 | 205800 | - | 25960 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 231760 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 231760; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 14.94% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 14.94%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0.00%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
งบดำเนินงาน |  |  | 1551000 | 205800 | 26000 | 16900 | 46040 | 348600 | 26000 | 50000 | 229140 | 286170 | 240350 | 50000 | 26000
|  |  | 231760 | 205800 | - | 25960 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 231760 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 231760; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 14.94% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 14.94%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0.00%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
สำนักวิชาการสุขภาพจิต |  |  | 701000 | - | - | 1900 | - | 348600 | - | - | 183300 | 2850 | 164350 | - | -
0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 0 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 0; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 0.00% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 0.00%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0.00%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
1. 2.1 ประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (online) | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/10/1 | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/10/1 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 1900 | - | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
1.1 2.1.1 ประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (online) | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/10/1 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 0; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/10/1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0 | กิจกรรมนี้ที่กำหนดเป้าฯ และกำหนดงบไว้เป็น 0 เนื่องจากในเดือนดังกล่าววางแผนไว้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณโครงการ พื้นที่ที่ดำเนินงาน: ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต และบุคลากรสาธารณสุขนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 1900 | - | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
1.1.1 2.1.1 ประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (online) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/10/1 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 0; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/10/1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0 | PM ดำเนินงานกิจกรรมนี้เอง ยังต้องส่งให้ตัวเอง "เห็นชอบ" อีกครั้ง
|  | งบฯ | 1900 | - | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1/3/1; ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/4/1; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/5/1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/6/1
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
2. 3.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (onsite) | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/50/2 | ไตรมาส 2 ก.พ.: 1/50/2 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 345750 | - | - | - | - | 345750 | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
2.1 3.1.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (ระยะแรก onsite ระยะสอง online) | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/50/2 |  | 0 | 0 | 0 | 1/50/2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | กิจกรรมนี้ที่กำหนดเป้าฯ และกำหนดงบไว้เป็น 0 เนื่องจากในเดือนดังกล่าววางแผนไว้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณโครงการ พื้นที่ที่ดำเนินงาน: ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 345750 | - | - | - | - | 345750 | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
งบฯ ที่ใช้ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
2.1.1 3.1.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (ระยะแรก onsite ระยะสอง online) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/2 |  | 0 | 0 | 0 | 1/50/2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PM ดำเนินงานกิจกรรมนี้เอง ยังต้องส่งให้ตัวเอง "เห็นชอบ" อีกครั้ง
|  | งบฯ | 345750 | - | - | - | - | 345750 | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
3. 3.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง รูปแบบการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (onsite) | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/50/1 | ไตรมาส 3 พ.ค.: 1/50/1; ไตรมาส 4 ส.ค.: 1/50/1 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 183300 | - | - | - | - | - | - | - | 183300 | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
3.1 3.2.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง รูปแบบการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (onsite) | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/50/1 | ไตรมาส 2 ก.พ.: 0; ไตรมาส 2 มี.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 3 พ.ค.: 1/50/1; ไตรมาส 3 มิ.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0; ไตรมาส 4 ส.ค.: 1/50/1 | กิจกรรมนี้ที่กำหนดเป้าฯ และกำหนดงบไว้เป็น 0 เนื่องจากในเดือนดังกล่าววางแผนไว้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณโครงการ พื้นที่ที่ดำเนินงาน: ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 183300 | - | - | - | - | - | - | - | 183300 | - | - | - | -
ผลงาน
งบฯ ที่ใช้ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
3.1.1 3.2.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง รูปแบบการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (onsite) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | ไตรมาส 2 ก.พ.: 0; ไตรมาส 2 มี.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 3 พ.ค.: 1/50/1; ไตรมาส 3 มิ.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0; ไตรมาส 4 ส.ค.: 1/50/1 | PM ดำเนินงานกิจกรรมนี้เอง ยังต้องส่งให้ตัวเอง "เห็นชอบ" อีกครั้ง
|  | งบฯ | 183300 | - | - | - | - | - | - | - | 183300 | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
4. 3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเขียนโครงร่างการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (onsite) | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/50/1 | ไตรมาส 4 ก.ค.: 1/50/1 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 164350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164350 | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
4.1 3.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเขียนโครงร่างการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (onsite) | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/50/1 | ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 3 พ.ค.: 0; ไตรมาส 3 มิ.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1/50/1; ไตรมาส 4 ส.ค.: 0; ไตรมาส 4 ก.ย.: 0 | กิจกรรมนี้ที่กำหนดเป้าฯ และกำหนดงบไว้เป็น 0 เนื่องจากในเดือนดังกล่าววางแผนไว้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณโครงการ พื้นที่ที่ดำเนินงาน: ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 164350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164350 | - | -
ผลงาน
งบฯ ที่ใช้ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
4.1.1 3.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเขียนโครงร่างการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (onsite) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 3 พ.ค.: 0; ไตรมาส 3 มิ.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1/50/1; ไตรมาส 4 ส.ค.: 0; ไตรมาส 4 ก.ย.: 0 | PM ดำเนินงานกิจกรรมนี้เอง ยังต้องส่งให้ตัวเอง "เห็นชอบ" อีกครั้ง
|  | งบฯ | 164350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164350 | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
5. 5.1 ประชุมเพื่อจัดกลุ่มในการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (onsite) | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/15/1 | ไตรมาส 2 ก.พ.: 1/15/1 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 2850 | - | - | - | - | 2850 | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
5.1 5.1 .1 ประชุมเพื่อจัดกลุ่มในการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (onsite) | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/15/1 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 0; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 0; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1/15/1; ไตรมาส 2 มี.ค.: 0 | กิจกรรมนี้ที่กำหนดเป้าฯ และกำหนดงบไว้เป็น 0 เนื่องจากในเดือนดังกล่าววางแผนไว้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณโครงการ พื้นที่ที่ดำเนินงาน: ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 2850 | - | - | - | - | 2850 | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
งบฯ ที่ใช้ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
5.1.1 5.1 .1 ประชุมเพื่อจัดกลุ่มในการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (onsite) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/15/1 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 0; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 0; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1/15/1; ไตรมาส 2 มี.ค.: 0 | PM ดำเนินงานกิจกรรมนี้เอง ยังต้องส่งให้ตัวเอง "เห็นชอบ" อีกครั้ง
|  | งบฯ | 2850 | - | - | - | - | 2850 | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
6. 5.2 ประชุมเพื่อออกแบบรูปแบบการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (onsite) | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/15/1 | ไตรมาส 3 มิ.ย.: 1/15/1 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 2850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2850 | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
6.1 5.2.1 ประชุมเพื่อออกแบบรูปแบบการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (onsite) | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/15/1 | ไตรมาส 2 ก.พ.: 0; ไตรมาส 2 มี.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 3 พ.ค.: 0; ไตรมาส 3 มิ.ย.: 1/15/1; ไตรมาส 4 ส.ค.: 0 | กิจกรรมนี้ที่กำหนดเป้าฯ และกำหนดงบไว้เป็น 0 เนื่องจากในเดือนดังกล่าววางแผนไว้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณโครงการ พื้นที่ที่ดำเนินงาน: ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 2850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2850 | - | - | -
ผลงาน
งบฯ ที่ใช้ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
6.1.1 5.2.1 ประชุมเพื่อออกแบบรูปแบบการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (onsite) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/15/1 | ไตรมาส 2 ก.พ.: 0; ไตรมาส 2 มี.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 3 พ.ค.: 0; ไตรมาส 3 มิ.ย.: 1/15/1; ไตรมาส 4 ส.ค.: 0 | PM ดำเนินงานกิจกรรมนี้เอง ยังต้องส่งให้ตัวเอง "เห็นชอบ" อีกครั้ง
|  | งบฯ | 2850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2850 | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
สำนักวิชาการสุขภาพจิต |  |  | 850000 | 205800 | 26000 | 15000 | 46040 | - | 26000 | 50000 | 45840 | 283320 | 76000 | 50000 | 26000
|  |  | 231760 | 205800 | - | 25960 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 231760 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 231760; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 27.27% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 27.27%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0.00%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและพัฒนารายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน (template) ตารางหุ่น (dummy table) จัดการข้อมูล พิจารณาผลการจัดทำรายงานโรคจิตเวชแฃะปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC) | ครั้ง/คน/วัน |  | 6/180/12 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/30/2; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 3 พ.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 4 ส.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 4 ก.ย.: 1/30/2 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 156000 | - | 26000 | - | 26000 | - | 26000 | - | 26000 | - | 26000 | - | 26000
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 25960 | - | - | 25960 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและพัฒนารายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน (template) ตารางหุ่น (dummy table) จัดการข้อมูล พิจารณาผลการจัดทำรายงานโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC) | ครั้ง/คน/วัน |  | 6/180/12 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/30/2; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 3 พ.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 4 ส.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 4 ก.ย.: 1/30/2 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 156000 | - | 26000 | - | 26000 | - | 26000 | - | 26000 | - | 26000 | - | 26000
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 25960 | - | - | 25960 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและพัฒนารายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน (template) ตารางหุ่น (dummy table) จัดการข้อมูล พิจารณาผลการจัดทำรายงานโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/180/12 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/30/2; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 2 มี.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 3 พ.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 4 ส.ค.: 1/30/2; ไตรมาส 4 ก.ย.: 1/30/2
|  | งบฯ | 156000 | - | 26000 | - | 26000 | - | 26000 | - | 26000 | - | 26000 | - | 26000
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/30/2
|  | งบฯ ที่ใช้ | 25960 | - | - | 25960 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยที่มีความรุนแรงสูงขึ้น และกระจายกว้างขึ้นในหลายพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/60/1 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1/60/1 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 5800 | 5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 5800 | 5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยที่มีความรุนแรงสูงขึ้น และกระจายกว้างขึ้นในหลายพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/60/1 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1/60/1 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 5800 | 5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 5800 | 5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยที่มีความรุนแรงสูงขึ้น และกระจายกว้างขึ้นในหลายพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/1 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1/60/1
|  | งบฯ | 5800 | 5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1/60/1
|  | งบฯ ที่ใช้ | 5800 | 5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. เก็บข้อมูลการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยที่มีความรุนแรงสูงขึ้น และกระจายกว้างขึ้นในหลายพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ | ครั้ง/คน |  | 1/5000 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1/5000 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 200000 | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 200000 | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 เก็บข้อมูลการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยที่มีความรุนแรงสูงขึ้น และกระจายกว้างขึ้นในหลายพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ | ครั้ง/คน |  | 1/5000 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1/5000 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 200000 | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 200000 | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.1 เก็บข้อมูลการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยที่มีความรุนแรงสูงขึ้น และกระจายกว้างขึ้นในหลายพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 1/5000 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1/5000
|  | งบฯ | 200000 | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1/1/4800/5
|  | งบฯ ที่ใช้ | 200000 | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและทดสอบเครื่องมือคัดกรองความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย ระบบเฝ้าระวังระบบรายงาน (จัดเก็บ วิเคราะห์ แปลผล และเผยแพร่ผล) และระบบติดตามเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตัวเองในรูปแบบดิจิทัล | ครั้ง/คน/วัน |  | 5/100/4 | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 2/50/1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 3/50/3 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 35040 | - | - | 15000 | 20040 | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและทดสอบเครื่องมือคัดกรองความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย ระบบเฝ้าระวังระบบรายงาน (จัดเก็บ วิเคราะห์ แปลผล และเผยแพร่ผล) และระบบติดตามเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตัวเองในรูปแบบดิจิทัล | ครั้ง/คน/วัน |  | 5/100/4 | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 2/50/1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 3/50/3 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 35040 | - | - | 15000 | 20040 | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
งบฯ ที่ใช้ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
4.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและทดสอบเครื่องมือคัดกรองความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย ระบบเฝ้าระวังระบบรายงาน (จัดเก็บ วิเคราะห์ แปลผล และเผยแพร่ผล) และระบบติดตามเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตัวเองในรูปแบบดิจิทัล | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/100/4 | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 2/50/1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 3/50/3
|  | งบฯ | 35040 | - | - | 15000 | 20040 | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางทดสอบครื่องมือคัดกรองความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทยในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ระดับบุคคล ครอบครัว สถานศึกษา หน่วยบริการสาธารณสุข และชุมชน | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/100/2 | ไตรมาส 3 พ.ค.: 1/100/2; ไตรมาส 4 ส.ค.: 1/100/2 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 19840 | - | - | - | - | - | - | - | 19840 | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางทดสอบครื่องมือคัดกรองความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทยในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ระดับบุคคล ครอบครัว สถานศึกษา หน่วยบริการสาธารณสุข และชุมชน | ครั้ง/คน/วัน |  | 1/100/2 | ไตรมาส 3 พ.ค.: 1/100/2; ไตรมาส 4 ส.ค.: 1/100/2 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 19840 | - | - | - | - | - | - | - | 19840 | - | - | - | -
ผลงาน
งบฯ ที่ใช้ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
5.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางทดสอบครื่องมือคัดกรองความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทยในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ระดับบุคคล ครอบครัว สถานศึกษา หน่วยบริการสาธารณสุข และชุมชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/2 | ไตรมาส 3 พ.ค.: 1/100/2; ไตรมาส 4 ส.ค.: 1/100/2
|  | งบฯ | 19840 | - | - | - | - | - | - | - | 19840 | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
6. ตรวจสอบคุณภาพทางภาษาของครื่องมือคัดกรองความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย | ครั้ง/พื้นที่/วัน |  | 1/6/12 | ไตรมาส 3 มิ.ย.: 1/6/12 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 283320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 283320 | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
6.1 ตรวจสอบคุณภาพทางภาษาของครื่องมือคัดกรองความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย | ครั้ง/พื้นที่/วัน |  | 1/6/12 | ไตรมาส 3 มิ.ย.: 1/6/12 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 283320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 283320 | - | - | -
ผลงาน
งบฯ ที่ใช้ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
6.1.1 ตรวจสอบคุณภาพทางภาษาของครื่องมือคัดกรองความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย | ครั้ง/พื้นที่/วัน | เป้าฯ | 1/6/12 | ไตรมาส 3 มิ.ย.: 1/6/12
|  | งบฯ | 283320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 283320 | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
7. รายงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตจจากการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุกและผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย (3 เรื่อง) | เล่ม |  | 500 | ไตรมาส 3 เม.ย.: 200; ไตรมาส 4 ก.ค.: 200 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 150000 | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | 50000 | 50000 | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
7.1 รายงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตจจากการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุกและผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย (3 เรื่อง) | เล่ม |  | 500 | ไตรมาส 3 เม.ย.: 200; ไตรมาส 4 ก.ค.: 200 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  |  | 150000 | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | 50000 | 50000 | -
ผลงาน
งบฯ ที่ใช้ | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
7.1.1 รายงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของ | เล่ม | เป้าฯ | 500 | ไตรมาส 3 เม.ย.: 200; ไตรมาส 4 ก.ค.: 200
|  | งบฯ | 150000 | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | 50000 | 50000 | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ / งบฯ | รวม | ไตรมาส 1 ต.ค.: เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 35000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500
|  |  | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 12000 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 9000; ไตรมาส 2 ม.ค.: 3000; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 34.29% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 25.71%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 8.57%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
งบดำเนินงาน |  |  | 35000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500
|  |  | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 12000 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 9000; ไตรมาส 2 ม.ค.: 3000; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 34.29% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 25.71%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 8.57%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
สำนักวิชาการสุขภาพจิต |  |  | 35000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500
|  |  | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 12000 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 9000; ไตรมาส 2 ม.ค.: 3000; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 34.29% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 25.71%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 8.57%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
1. ค่าตอบแทน |  |  | 35000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500
|  |  | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) |  |  | 35000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500
|  |  | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสืการแพทย์และกายภาพบำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 35000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 1 ต.ค.: 3; ไตรมาส 1 พ.ย.: 3; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 3; ไตรมาส 2 ม.ค.: 3
|  | งบฯ ที่ใช้ | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | -
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ / งบฯ | รวม | ไตรมาส 1 ต.ค.: เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 314000 | - | 314000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 314000 | - | 314000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 314000 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 314000; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 100.00% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 100.00%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0.00%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
งบลงทุน |  |  | 314000 | - | 314000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 314000 | - | 314000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 314000 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 314000; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 100.00% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 100.00%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0.00%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
สำนักวิชาการสุขภาพจิต |  |  | 314000 | - | 314000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 314000 | - | 314000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 314000 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 314000; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 100.00% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 100.00%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 0.00%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
1. ครุภัณฑ์ |  |  | 144000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 144000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  | 144000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 144000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |  |  | 144000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 144000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง | เป้าฯ | 6 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 6 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 144000 | - | 144000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 1 พ.ย.: 6
|  | งบฯ ที่ใช้ | 144000 | - | 144000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. ครุภัณฑ์ |  |  | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |  |  | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง | เป้าฯ | 2 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 2 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 64000 | - | 64000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 1 พ.ย.: 2
|  | งบฯ ที่ใช้ | 64000 | - | 64000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. ครุภัณฑ์ |  |  | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล |  |  | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล * | เครื่อง | เป้าฯ | 4 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 4 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 96000 | - | 96000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 1 พ.ย.: 4
|  | งบฯ ที่ใช้ | 96000 | - | 96000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. ครุภัณฑ์ |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | เครื่อง | เป้าฯ | 4 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 4 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 10000 | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 1 พ.ย.: 4
|  | งบฯ ที่ใช้ | 10000 | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ / งบฯ | รวม | ไตรมาส 1 ต.ค.: เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 2471500 | 57070 | 585170 | 343550 | 575510 | 98300 | - | 89000 | 672900 | 50000 | - | - | -
|  |  | 1358298.5 | 44322 | 120375 | 383204.7 | 810396.8 | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 1358298.5 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 547901.7; ไตรมาส 2 ม.ค.: 810396.8; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 54.96% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 22.17%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 32.79%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
งบดำเนินงาน |  |  | 1421500 | 57070 | 458170 | 182450 | 575510 | 98300 | - | - | - | 50000 | - | - | -
|  |  | 1189198.5 | 44322 | 120375 | 383204.7 | 641296.8 | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 1189198.5 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 547901.7; ไตรมาส 2 ม.ค.: 641296.8; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 83.66% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 38.54%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 45.11%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
สำนักวิชาการสุขภาพจิต |  |  | 1421500 | 57070 | 458170 | 182450 | 575510 | 98300 | - | - | - | 50000 | - | - | -
|  |  | 1189198.5 | 44322 | 120375 | 383204.7 | 641296.8 | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 1189198.5 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 547901.7; ไตรมาส 2 ม.ค.: 641296.8; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 83.66% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 38.54%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 45.11%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
1. ค่าวัสดุ |  |  | 481900 | 57070 | 147270 | 121450 | 80510 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 386755.8 | 44322 | 73977 | 156378 | 112078.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ |  |  | 481900 | 57070 | 147270 | 121450 | 80510 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 386755.8 | 44322 | 73977 | 156378 | 112078.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป |  |  | 481900 | 57070 | 147270 | 121450 | 80510 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 386755.8 | 44322 | 73977 | 156378 | 112078.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 ค่าเดินทางไปราชการ | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | [13 empty] | สำนักวิชาการสุขภาพจิต | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 2 ก.พ.
|  | งบฯ | 18600 | 1600 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน | 3 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1; ไตรมาส 1 พ.ย.: 4; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 3; ไตรมาส 2 ม.ค.: 6
|  | งบฯ ที่ใช้ | 33391 | 1512 | 7285 | 1770 | 22824 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | สำนักวิชาการสุขภาพจิต | bar: ไตรมาส 1 พ.ย.
|  | งบฯ | 43660 | - | 43660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
|  | งบฯ ที่ใช้ | 40890 | - | - | 40890 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร | ครั้ง | เป้าฯ | 0 | [13 empty] | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
1.1.1.4 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | สำนักวิชาการสุขภาพจิต | bar: ไตรมาส 1 ธ.ค.
|  | งบฯ | 26000 | - | - | 26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
|  | งบฯ ที่ใช้ | 25350 | - | - | 25350 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.5 ประชุมสำนักวิชาการสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 30 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 6; ไตรมาส 1 พ.ย.: 7; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 10; ไตรมาส 2 ม.ค.: 7 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 141040 | 29870 | 33410 | 44850 | 32910 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน | 7 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 3; ไตรมาส 1 พ.ย.: 4; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 5; ไตรมาส 2 ม.ค.: 5
|  | งบฯ ที่ใช้ | 120620 | 29090 | 26580 | 36640 | 28310 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.6 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน | คน | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | สำนักวิชาการสุขภาพจิต | bar: ไตรมาส 2 ม.ค. to ไตรมาส 2 ก.พ.
|  | งบฯ | 34000 | - | - | - | 17000 | 17000 | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 2 ม.ค.: 0
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
1.1.1.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/45/5 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1/9/1; ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/9/1; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/9/1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/9/1; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1/9/1 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 48000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน | 1/12/1 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1/12/1; ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/10/1; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/10/1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/10/1
|  | งบฯ ที่ใช้ | 49960 | 13720 | 12112 | 12128 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.8 ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวนโครงร่างการวิจัย โครงการใหม่ (ครั้งแรก) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/40/20 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 1/8/4; ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/8/4; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/8/4; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/8/4; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1/8/4 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 80000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน | 1/14/1 | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/14/1; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/12/1
|  | งบฯ ที่ใช้ | 54000 | - | - | 25000 | 29000 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.9 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 2/56 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/28; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1/28 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 56000 | - | 28000 | - | - | 28000 | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน | 1/28 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/28
|  | งบฯ ที่ใช้ | 28000 | - | 28000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.10 ค่าจ้างจัดทำเล่มวารสาร | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | สำนักวิชาการสุขภาพจิต | bar: ไตรมาส 1 ธ.ค.
|  | งบฯ | 20000 | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
|  | งบฯ ที่ใช้ | 19944.8 | - | - | - | 19944.8 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.11 จัดซื้อโปรแกรม Canva ในการปฏิบัติงานในสำนักวิชาการสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | สำนักวิชาการสุขภาพจิต | bar: ไตรมาส 1 พ.ย.
|  | งบฯ | 14600 | - | 14600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
|  | งบฯ ที่ใช้ | 14600 | - | - | 14600 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. ค่าวัสดุ |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | สำนักวิชาการสุขภาพจิต | bar: ไตรมาส 2 ม.ค.; ไตรมาส 3 มิ.ย.
|  | งบฯ | 100000 | - | - | - | 50000 | - | - | - | - | 50000 | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 40000 | - | - | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | -
3. ค่าวัสดุ |  |  | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 127000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ |  |  | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 127000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15 ของนายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ |  |  | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 127000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15 ของนายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | สำนักวิชาการสุขภาพจิต | bar: ไตรมาส 1 พ.ย.
|  | งบฯ | 127000 | - | 127000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
|  | งบฯ ที่ใช้ | 127000 | - | - | - | 127000 | - | - | - | - | - | - | - | -
4. ค่าวัสดุ |  |  | 650000 | 0 | 121300 | 61000 | 445000 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 627300 | 0 | 46398 | 218684 | 362218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ |  |  | 650000 | 0 | 121300 | 61000 | 445000 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 627300 | 0 | 46398 | 218684 | 362218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา |  |  | 650000 | 0 | 121300 | 61000 | 445000 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 627300 | 0 | 46398 | 218684 | 362218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและนักวิชาการกรมสุขภาพจิต (Good Clinic Practice : ICH GCP) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/20/1 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 35000 | - | - | - | 35000 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/23/2
|  | งบฯ ที่ใช้ | 70000 | - | - | - | 70000 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/20/1 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 35000 | - | - | - | 35000 | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
4.1.1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัย/งานวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 2 ก.พ.: 2 | ดำเนินการรวม 3 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 54,700 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการให้บริการระบบวารสารออนไลน์ของระบบ ThaiJO2.0 สําหรับ 2 ปี (2569 – 2570) ในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวนเงิน 10,700 บาท 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ Mental Health Journal Club x KM ในเดือนพฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ จำนวนเงิน 24,000 บาท 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวารสารในสังกัดกรมสุขภาพจิต และการเขียนผลงานวิจัย/งานวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในเดือนธันวาคม จำนวนเงิน 20,000 บาท | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 54700 | - | 12000 | 20000 | - | 22700 | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
|  | งบฯ ที่ใช้ | 32000 | - | 12000 | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.1.4 โครงการพัฒนาระบบวิชาการ นวัตกรรมและเครื่องมือด้านสุขภาพจิตและจิตเวช | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/1 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/30/1 | ดำเนินการ 1 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านนวัตกรรม ในเดือนมกราคม จำนวนเงิน 20,000 บาท | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 20000 | - | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/22/1
|  | งบฯ ที่ใช้ | 20000 | - | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิชาการด้านการจัดการความรู้ยุคใหม่ "RESKILL KM ปลุกศักยภาพทีมนำสำนักวิชาการ" | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/40/2 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/40/2 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 43000 | - | 43000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน | 1/40/2 | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/40/2
|  | งบฯ ที่ใช้ | 38072 | - | - | 38072 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.1.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยี AI "UPSKILL AI สนับสนุนการทำงานอย่างชาญฉลาด" | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/40/2 | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/40/2 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 41000 | - | - | 41000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/33/2
|  | งบฯ ที่ใช้ | 35614 | - | - | 35614 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.1.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Mapping) สำนักวิชาการสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/40/1 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/40/1 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 36300 | - | 36300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน | 1/40/1 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/40/1
|  | งบฯ ที่ใช้ | 34398 | - | 34398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปี 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/40/1 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/40/1 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 25000 | - | - | - | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/40/1
|  | งบฯ ที่ใช้ | 22600 | - | - | - | 22600 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.1.9 โครงการพัฒนาเครือข่าย และยกระดับคลังความรู้สุขภาพจิต และห้องสมุดกรมสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [12 empty] | ดำเนินการ 1 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 1. เช่าระบบ Hibrary ระยะเวลา 1 ปี เพื่อใช้สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book, e-magazine, e-newspaper ภาษาไทย) ในเดือนมกราคม จำนวนเงิน 80,000 บาท | สำนักวิชาการสุขภาพจิต | bar: ไตรมาส 2 ม.ค.
|  | งบฯ | 80000 | - | - | - | 80000 | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
|  | งบฯ ที่ใช้ | 80000 | - | - | 80000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.1.10 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อยกระดับกรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/2 | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/60/2 | ดำเนินการ 1 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านการจัดการความรู้ยุคใหม่ ในเดือนมกราคม จำนวนเงิน 250,000 บาท | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 250000 | - | - | - | 250000 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/90/2
|  | งบฯ ที่ใช้ | 249618 | - | - | - | 249618 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.1.11 การรับรองผู้บริหารและนักวิชาการจาก Tianjin Provincial Health Commission มณฑลเทียนจิน (Tianjin) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนประเทศไทย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/7/5 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/7/5 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 30000 | - | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/7/5
|  | งบฯ ที่ใช้ | 44998 | - | - | 44998 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. ค่าวัสดุ |  |  | 62600 | 0 | 62600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8142.7 | 0 | 0 | 8142.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน |  |  | 62600 | 0 | 62600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8142.7 | 0 | 0 | 8142.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 วัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | สำนักวิชาการสุขภาพจิต | bar: ไตรมาส 1 พ.ย.
|  | งบฯ | 5000 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
|  | งบฯ ที่ใช้ | 8142.7 | - | - | 8142.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | [13 empty] | สำนักวิชาการสุขภาพจิต | bar: ไตรมาส 1 พ.ย.
|  | งบฯ | 57600 | - | 57600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
งบรายจ่ายอื่น |  |  | 1050000 | - | 127000 | 161100 | - | - | - | 89000 | 672900 | - | - | - | -
|  |  | 169100 | - | - | - | 169100 | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 169100 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 0; ไตรมาส 2 ม.ค.: 169100; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 16.10% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 0.00%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 16.10%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
สำนักวิชาการสุขภาพจิต |  |  | 1050000 | - | 127000 | 161100 | - | - | - | 89000 | 672900 | - | - | - | -
|  |  | 169100 | - | - | - | 169100 | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |  |  | 169100 | ไตรมาส 1 ต.ค.: 0; ไตรมาส 2 ม.ค.: 169100; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ |  |  | 16.10% | ไตรมาส 1 ต.ค.: 0.00%; ไตรมาส 2 ม.ค.: 16.10%; ไตรมาส 3 เม.ย.: 0.00%; ไตรมาส 4 ก.ค.: 0.00%
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว |  |  | 1050000 | 0 | 127000 | 161100 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 672900 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 169100 | 0 | 0 | 0 | 169100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว |  |  | 1050000 | 0 | 127000 | 161100 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 672900 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 169100 | 0 | 0 | 0 | 169100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 โครงการศึกษาดูงานในหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๕ (e-Government Executive Program: e-GEP#15) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/1/7 | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1/1/7 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 127000 | - | 127000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/1/1
|  | งบฯ ที่ใช้ | 127000 | - | - | - | 127000 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 โครงการศึกษาดูงานในหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑ (ปดพ.๑) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/1/4 | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/1/4 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 42100 | - | - | 42100 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ผลงาน |  | ไตรมาส 2 ม.ค.: 1/1/4
|  | งบฯ ที่ใช้ | 42100 | - | - | - | 42100 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/8/5 | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1/8/5 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 119000 | - | - | 119000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
1.1.4 โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ณ เมืองยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเซีย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/2/3 | ไตรมาส 3 เม.ย.: 1/2/3 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 89000 | - | - | - | - | - | - | 89000 | - | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
1.1.5 โครงการประชุม 10th Meeting of ASEAN Health Cluster1 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/1/4 | ไตรมาส 3 พ.ค.: 1/1/4; ไตรมาส 4 ส.ค.: 1/1/4 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 53300 | - | - | - | - | - | - | - | 53300 | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
1.1.6 โครงการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๗๙ (79th World Health Assembly: WHA79) ณ สมาพันธรัฐสวิส | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/2/9 | ไตรมาส 3 พ.ค.: 1/2/9; ไตรมาส 4 ส.ค.: 1/2/9 |  | สำนักวิชาการสุขภาพจิต
|  | งบฯ | 619600 | - | - | - | - | - | - | - | 619600 | - | - | - | -
ผลงาน
|  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | bar: ไตรมาส 1 ต.ค. to ไตรมาส 4 ก.ย.
ข้อมูล ณ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา: 13.17.50